金融财务分析系统 | 移动端开发阶段检查

# 进展管理

本阶段按阶段目标、任务拆分、每日提交和阶段自检推进。计划工时采用任务书口径：第四阶段 71 小时，第五阶段 47 小时，合计 118 小时。

| 日期 | 阶段 | 工作内容 | 对应任务 | 工时 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-12 | 项目初始化 | 数据库、工程骨架、仓库初始化 | 项目准备 | 0 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 登录、金融数据、报表模板和首页报告 | 4-1~4-8 | 20 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 分析模块、比率分析和图表接口 | 4-9~4-14 | 13 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 四类比率及短期、长期偿债指标 | 4-15 | 10 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 预测、详情、账龄、科目和预警 | 4-16~4-20 | 14 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 投资预测和现金流测算 | 4-21~4-22 | 12 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第四阶段 | 接口回归和阶段评审 | 阶段评审 | 2 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第五阶段 | uni-app 工程、基础组件和登录 | 前导任务、5-1 | 15 | 完成 |
| 2026-10-18 | 第五阶段 | 经营报告、个人中心和三大报表明细 | 5-2~5-3 | 8 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 财务分析、比率和报告页面 | 5-4~5-7 | 13 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 账龄、损益预测和投资预测 | 5-8~5-10 | 9 | 完成 |
| 2026-10-19 | 第五阶段 | 模板检查、App编译、真机联调和评审 | 阶段评审 | 2 | 完成 |

## 关键节点

2026-10-12：完成仓库和工程初始化，形成 6 次提交。

2026-10-18：完成移动端接口、页面、导入链路和文档的主体开发。

2026-10-19：按效果图重构移动端页面，校正财务数值，完成模板检查、HBuilderX 编译和真机联调。

## 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 校园 Wi-Fi 隔离手机和电脑 | 局域网 IP 无法从手机访问 | 改用 USB ADB 反向转发 |
| ADB 版本 39 与 41 冲突 | 设备离线或转发失败 | 改用 HBuilderX 自带 ADB 35.0.2 |
| 电脑 IP 变化 | 真机接口地址失效 | 登录页支持修改服务器地址并保存 |
| 图表切换页面后未重绘 | 趋势图空白 | 监听数据变化并在页面进入时刷新 |